Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11 декабря 2018 г. N 622-р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПАСПОРТА РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

"КАДРЫ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=1CA881BA0F27CEE7879E46D5F04974D85A97BB53E1375ED28824804F1AEE6736EF998CDEC0B4338F455A8DB341E9B5FD6E85D8CF60A7FAD8538374v6t6F) Правительства Кемеровской области - Кузбасса  от 26.08.2019 N 535-р) |

В соответствии с [Указом](consultantplus://offline/ref=1CA881BA0F27CEE7879E58D8E62528DD5D9CE65EEA3E5D8DD57BDB124DE76D61BAD68D9086BD2C8F4C448FB74BvBt4F) Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", [постановлением](consultantplus://offline/ref=1CA881BA0F27CEE7879E58D8E62528DD5D9FE45CEF3F5D8DD57BDB124DE76D61BAD68D9086BD2C8F4C448FB74BvBt4F) Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 N 1288 "Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации":

(в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=1CA881BA0F27CEE7879E46D5F04974D85A97BB53E1375ED28824804F1AEE6736EF998CDEC0B4338F455A8DB241E9B5FD6E85D8CF60A7FAD8538374v6t6F) Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 26.08.2019 N 535-р)

1. Утвердить прилагаемый [паспорт](#P34) регионального проекта "Кадры для цифровой экономики".

(в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=1CA881BA0F27CEE7879E46D5F04974D85A97BB53E1375ED28824804F1AEE6736EF998CDEC0B4338F455A8DB141E9B5FD6E85D8CF60A7FAD8538374v6t6F) Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 26.08.2019 N 535-р)

2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области".

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области (по вопросам образования и науки) Е.А.Пахомову.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2019.

Губернатор

Кемеровской области

С.Е.ЦИВИЛЕВ

Утвержден

распоряжением

Коллегии Администрации

Кемеровской области

от 11 декабря 2018 г. N 622-р

ПАСПОРТ

РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "КАДРЫ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=1CA881BA0F27CEE7879E46D5F04974D85A97BB53E1375ED28824804F1AEE6736EF998CDEC0B4338F455A8DB041E9B5FD6E85D8CF60A7FAD8538374v6t6F) Правительства Кемеровской области - Кузбасса  от 26.08.2019 N 535-р) |

1. Общие положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование федерального проекта | "Кадры для цифровой экономики" | | |
| Краткое наименование регионального проекта | Кадры для цифровой экономики | Дата начала и окончания регионального проекта | 01.01.2019 - 31.12.2024 |
| Куратор проекта | Заместитель Губернатора Кемеровской области (по вопросам образования и науки) Пахомова Е.А. | | |
| Руководитель проекта | Начальник департамента образования и науки Кемеровской области Чепкасов А.В. | | |
| Администратор проекта | Заместитель начальника департамента образования и науки Кемеровской области Пфетцер С.А. | | |
| Связь с государственными программами Кемеровской области | Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=1CA881BA0F27CEE7879E46D5F04974D85A97BB53E13753D88124804F1AEE6736EF998CDEC0B4338E415B8BBE41E9B5FD6E85D8CF60A7FAD8538374v6t6F) Кемеровской области "Развитие системы образования Кузбасса" на 2014 - 2025 годы, утвержденная постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 04.09.2013 N 367 | | |

2. Цель и показатели регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики | | | | | | | | | | | |
| N п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Количество выпускников организаций профессионального образования государственной собственности Кемеровской области и муниципальной собственности с ключевыми компетенциями цифровой экономики, чел. | Основной | - | - | - | - | 4281 | 5710 | 5800 | 5900 | 6000 |
| 2 | Количество трудоспособных жителей Кемеровской области, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования, чел. | Основной | - | - | - | - | 8500 | 10300 | 10400 | 10500 | 10600 |

3. Результаты регионального проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача национальной программы: обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики | | | |
| 1 | Результат федерального проекта: разработаны концепция базовой модели компетенций цифровой экономики, перечень ключевых компетенций и механизм их актуализации - на 01.10.2019 - 1 усл. ед. | | |
| 1.1 | В профессиональных образовательных организациях Кемеровской области обеспечено внедрение федеральной концепции базовой модели компетенций цифровой экономики, перечня ключевых компетенций и механизма их актуализации.  К 2021 году 9 991 выпускник профессиональных образовательных организаций Кемеровской области обладает базовыми компетенциями цифровой экономики:  2020 год - не менее 4 281 чел.;  2021 год - не менее 5 710 чел. | 31.12.2021 | Внедрение концепции базовой модели компетенций цифровой экономики, перечня ключевых компетенций и механизма их актуализации позволит подготовить выпускников профессиональных образовательных организаций государственной собственности Кемеровской области с ключевыми компетенциями цифровой экономики |
| 2 | Результат федерального проекта: развитие и распространение лучшего опыта в сфере формирования цифровых навыков образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам, имеющих лучшие результаты в преподавании предметных областей "Математика", "Информатика" и "Технология". Созданы 15 экспериментальных площадок (накопительным итогом):  на 31.12.2019 - 85 шт.;  на 31.12.2020 - 170 шт.;  на 31.12.2021 - 255 шт.;  на 31.12.2022 - 655 шт.;  на 31.12.2023 - 1055 шт.;  на 31.12.2024 - 1455 шт. | | |
| 2.1 | В Кемеровской области проводится работа по распространению лучшего опыта в сфере формирования цифровых навыков образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам, имеющих лучшие результаты в преподавании предметных областей "Математика", "Информатика" и "Технология" | 31.12.2021 | К 2022 году в Кемеровской области создано 118 центров формирования цифровых навыков на базе общеобразовательных организаций, расположенных в городах и районах региона |
| 3 | Результат федерального проекта: предоставлены гранты в форме субсидии на проведение тематических смен в сезонных лагерях для школьников по передовым направлениям дискретной математики, информатики, цифровых технологий (накопительным итогом):  на 31.12.2019 - 5070 чел.;  на 31.12.2020 - 10140 чел.;  на 31.12.2021 - 15210 чел.;  на 31.12.2022 - 58000 чел.;  на 31.12.2023 - 109000 чел.;  на 31.12.2024 - 133600 чел. | | |
| 3.1 | Кемеровская область принимает участие в конкурсе грантов в форме субсидии на проведение тематических смен в сезонных лагерях для обучающихся общеобразовательных организаций по передовым направлениям дискретной математики, информатики, цифровых технологий | 31.12.2021 | Обучающиеся общеобразовательных организаций Кемеровской области прошли обучение в рамках тематических смен в сезонных лагерях по передовым направлениям дискретной математики, информатики, цифровых технологий |
| 4 | Результат федерального проекта: предоставлены гранты обучающимся общеобразовательных организаций, проявивших особые способности и высокие достижения в области математики, информатики и цифровых технологий (накопительным итогом):  на 31.12.2020 - 850 чел.;  на 31.12.2021 - 3550 чел.;  на 31.12.2022 - 13500 чел.;  на 31.12.2023 - 23500 чел.;  на 31.12.2024 - 33300 чел. | | |
| 4.1 | Обеспечить участие обучающихся общеобразовательных организаций Кемеровской области, проявивших особые способности и высокие достижения в области математики, информатики и цифровых технологий, в федеральных грантовых конкурсах | 31.12.2021 | Обучающиеся общеобразовательных организаций Кузбасса, проявившие особые способности и высокие достижения в области математики, информатики и цифровых технологий, приняли участие в конкурсе грантов |
| 5 | Результат федерального проекта: создан общедоступный бесплатный онлайн-сервис, поддерживающий работу совокупности образовательных платформ и решений по освоению цифровой грамотности, - на 31.12.2019 - 1 усл. ед. | | |
| 5.1 | Обеспечить содействие трудоспособному населению Кемеровской области в переобучении по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования, в том числе информирование посредством бесплатных онлайн-сервисов.  К 2021 году не менее 18 800 чел. переобучились в рамках дополнительного образования:  2020 год - не менее 8500 чел.;  2021 год - не менее 10 300 чел. | 31.12.2021 | Граждане Кемеровской области прошли переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования |
| 6 | Результат федерального проекта: работающие специалисты, включая руководителей организаций, и сотрудники органов власти и органов местного самоуправления обучены компетенциям и технологиям, востребованным в условиях цифровой экономики (накопительным итогом):  на 31.12.2019 - 13490 чел.;  на 31.12.2020 - 23265 чел.;  на 31.12.2021 - 36570 чел.;  на 31.12.2022 - 92495 чел.;  на 31.12.2023 - 177285 чел.;  на 31.12.2024 - 187785 чел. | | |
| 6.1 | Обеспечить содействие массовому обучению специалистов исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса и органов местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области цифровым компетенциям и технологиям, в том числе отбору претендентов из числа государственных и муниципальных служащих для прохождения программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки | 31.12.2021 | В Кемеровской области организовано обучение работающих специалистов, включая руководителей организаций, и сотрудников исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса и органов местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области компетенциям и технологиям, востребованным в условиях цифровой экономики |
| 7 | Результат федерального проекта: прошли обучение по онлайн программам развития цифровой грамотности (накопительным итогом):  на 31.12.2019 - 100 тыс. чел.;  на 31.12.2020 - 2000 тыс. чел.;  на 31.12.2021 - 3000 тыс. чел.;  на 31.12.2022 - 5000 тыс. чел.;  на 31.12.2023 - 7000 тыс. чел.;  на 31.12.2024 - 10000 тыс. чел. | | |
| 7.1 | Обеспечить содействие гражданам, в том числе предпенсионного и старшего возраста, в обучении по онлайн-программам развития цифровой грамотности | 31.12.2021 | Организована работа, в том числе путем проведения информационных кампаний, по поддержке и продвижению в Кемеровской области использования общедоступного онлайн-сервиса непрерывного образования, направленного на формирование ключевых компетенций цифровой экономики |
| 8 | Результат федерального проекта: прошли обучение по развитию компетенций цифровой экономики в рамках системы персональных цифровых сертификатов (накопительным итогом):  на 31.12.2019 - 5 тыс. чел.;  на 31.12.2020 - 38 тыс. чел.;  на 31.12.2021 - 160 тыс. чел.;  на 31.12.2022 - 400 тыс. чел.;  на 31.12.2023 - 700 тыс. чел.;  на 31.12.2024 - 1000 тыс. чел. | | |
| 8.1 | Обеспечить содействие гражданам, в том числе предпенсионного и старшего возраста, в освоении ключевых компетенций цифровой экономики, в том числе путем проведения информационных кампаний по поддержке и продвижению в Кемеровской области реализации персональных цифровых сертификатов от государства | 31.12.2021 | Обеспечено участие Кемеровской области в конкурсе по определению субъектов Российской Федерации для участия в апробации модели предоставления персональных цифровых сертификатов от государства на формирование у трудоспособного населения компетенций цифровой экономики в рамках реализации мероприятия федерального [проекта](consultantplus://offline/ref=1CA881BA0F27CEE7879E58D8E62528DD5D9EED57EB3D5D8DD57BDB124DE76D61BAD68D9086BD2C8F4C448FB74BvBt4F) "Кадры для цифровой экономики" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".  Оказывается содействие гражданам, в том числе предпенсионного и старшего возраста, в освоении ключевых компетенций цифровой экономики |
| 9 | Результат федерального проекта: обеспечено экспертно-аналитическое и организационно-методическое сопровождение реализации федерального проекта "Кадры для цифровой экономики", а также выполнение его отдельных мероприятий:  на 31.12.2019 - 1 шт.;  на 31.12.2020 - 1 шт.;  на 31.12.2021 - 1 шт.;  на 31.12.2022 - 1 шт.;  на 31.12.2023 - 1 шт.;  на 31.12.2024 - 1 шт. | | |
| 9.1. | Обеспечить экспертно-аналитическое и организационно-методическое сопровождение реализации регионального проекта "Кадры для цифровой экономики", а также выполнение его отдельных мероприятий | 31.12.2020 | Создание регионального центра цифровых компетенций для обеспечения экспертно-аналитического и организационно-методического сопровождения реализации мероприятий федерального проекта "Кадры для цифровой экономики", а также оказания научно-методической, технологической и информационной поддержки в области цифровых компетенций различным категориям населения региона |

4. Финансовое обеспечение регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование федерального проекта и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей) | | | | | | Всего (млн рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Кадры для цифровой экономики | | | | | | | |
| 1.1 | Результат федерального проекта: обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1 | Федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Кемеровской области) | - | - | - | - | - |  | - |
| 1.1.2 | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | - | - | - | - | - |  | - |
| 1.1.3 | Консолидированный бюджет Кемеровской области, в том числе | - | - | - | - | - |  | - |
| 1.1.3.1 | Бюджет Кемеровской области | - | - | - | - | - |  | - |
| 1.1.3.2 | Межбюджетные трансферты бюджета Кемеровской области бюджетам муниципальных образований | - | - | - | - | - |  | - |
| 1.1.3.3 | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Кемеровской области) | - | - | - | - | - |  | - |
| 1.1.4 | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  | - |
| Всего по региональному проекту, в том числе | | - | - | - | - | - |  | - |
| федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Кемеровской области) | | - | - | - | - | - |  | - |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | - | - | - | - | - |  | - |
| консолидированный бюджет Кемеровской области, в том числе | | - | - | - | - | - |  | - |
| бюджет Кемеровской области | | - | - | - | - | - |  | - |
| межбюджетные трансферты бюджета Кемеровской области бюджетам муниципальных образований | | - | - | - | - | - |  | - |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Кемеровской области | | - | - | - | - | - |  | - |
| внебюджетные источники | | - | - | - | - | - |  | - |

5. Участники регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Чепкасов А.В. | Начальник департамента образования и науки Кемеровской области (далее - департамент) | Пахомова Е.А.,  заместитель Губернатора Кемеровской области | 10 |
| 2 | Администратор регионального проекта | Пфетцер С.А. | Заместитель начальника департамента | Чепкасов А.В.,  начальник департамента | 15 |
| Общие организационные мероприятия по проекту | | | | | |
| 3 | Участник регионального проекта | Пузынина И.Ю. | Начальник отдела перспективного развития образования и информационной работы департамента | Гаврилюк Ю.В.,  заместитель начальника департамента | 20 |
| В профессиональных образовательных организациях Кемеровской области обеспечено внедрение федеральной концепции базовой модели компетенций цифровой экономики, перечня ключевых компетенций и механизма их актуализации. К 2021 году 9 991 выпускник профессиональных образовательных организаций Кемеровской области обладает базовыми компетенциями цифровой экономики | | | | | |
| 4 | Ответственный за достижение результата | Чепкасов А.В. | Начальник департамента | Пахомова Е.А.,  заместитель Губернатора Кемеровской области | 20 |
| 5 | Участник регионального проекта | Пфетцер С.А. | Заместитель начальника департамента | Чепкасов А.В.,  начальник департамента | 15 |
| 6 | Участник регионального проекта | Трофименко О.Н. | Начальник управления среднего профессионального образования департамента | Пфетцер С.А.,  заместитель начальника департамента | 15 |
| 7 | Участник регионального проекта |  | Руководители профессиональных образовательных организаций (по согласованию) | Чепкасов А.В.,  начальник департамента | 15 |
| 8 | Участник регионального проекта | Богданова Л.А. | Проректор ГБУДПО "Кузбасский региональный институт развития профессионального образования" (по согласованию) | Тулеев А.М.,  ректор ГБУДПО  "Кузбасский региональный институт развития профессионального образования" (по согласованию) | 15 |
| 9 | Участник регионального проекта | Чекалина Т.А. | Начальник центра цифровых компетенций ГБУДПО "Кузбасский региональный институт развития профессионального образования" (по согласованию) | Тулеев А.М.,  ректор ГБУДПО "Кузбасский региональный институт развития профессионального образования" (по согласованию) | 15 |
| В Кемеровской области проводится работа по распространению лучшего опыта в сфере формирования цифровых навыков образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам, имеющих лучшие результаты в преподавании предметных областей "Математика", "Информатика" и "Технология" | | | | | |
| 10 | Ответственный за достижение результата | Чепкасов А.В. | Начальник департамента | Пахомова Е.А.,  заместитель Губернатора Кемеровской области | 20 |
| 11 | Участник регионального проекта | Пфетцер С.А. | Заместитель начальника департамента | Чепкасов А.В.,  начальник департамента | 15 |
| 12 | Участник регионального проекта | Чванова Л.В. | Заместитель начальника департамента | Чепкасов А.В.,  начальник департамента | 15 |
| 13 | Участник регионального проекта | Красношлыкова О.Г. | Ректор ГОУДПО(ПК) С "Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподготовки работников образования" (по согласованию) | Чепкасов А.В.,  начальник департамента | 10 |
| Кемеровская область принимает участие в конкурсе грантов в форме субсидии на проведение тематических смен в сезонных лагерях для школьников по передовым направлениям дискретной математики, информатики, цифровых технологий | | | | | |
| 14 | Ответственный за достижение результата | Чепкасов А.В. | Начальник департамента | Пахомова Е.А.,  заместитель Губернатора Кемеровской области | 20 |
| 15 | Участник регионального проекта | Корепанова Н.В. | Начальник управления региональной политики в сфере дополнительного образования и социальной поддержки участников образовательного процесса департамента | Чванова Л.В.,  заместитель начальника департамента | 5 |
| 16 | Участник регионального проекта | Гераськина М.П. | Начальник управления общего образования департамента | Чванова Л.В.,  заместитель начальника департамента | 5 |
| 17 | Участник регионального проекта | Колесниченко О.Н. | Заместитель начальника управления общего образования департамента | Гераськина М.П.,  начальник управления общего образования департамента | 5 |
| Обеспечить участие обучающихся общеобразовательных организаций Кемеровской области, проявивших особые способности и высокие достижения в области математики, информатики и цифровых технологий, в федеральных грантовых конкурсах | | | | | |
| 18 | Ответственный за достижение результата | Чепкасов А.В. | Начальник департамента | Пахомова Е.А.,  заместитель Губернатора Кемеровской области | 20 |
| 19 | Участник регионального проекта | Корепанова Н.В. | Начальник управления региональной политики в сфере дополнительного образования и социальной поддержки участников образовательного процесса департамента | Чванова Л.В.,  заместитель начальника департамента | 5 |
| 20 | Участник регионального проекта | Гераськина М.П. | Начальник управления общего образования департамента | Чванова Л.В.,  заместитель начальника департамента | 5 |
| 21 | Участник регионального проекта | Колесниченко О.Н. | Заместитель начальника управления общего образования департамента | Гераськина М.П.,  начальник управления общего образования департамента | 5 |
| Оказать содействие трудоспособному населению Кемеровской области в переобучении по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования, в том числе информирование посредством бесплатных онлайн-сервисов. К 2021 году не менее 18 800 человек переобучились в рамках дополнительного образования | | | | | |
| 22 | Ответственный за достижение результата | Шамгунов Д.А. | Начальник департамента труда и занятости населения Кемеровской области | Венгер К.Г.,  заместитель Губернатора Кемеровской области | 20 |
| 23 | Участник регионального проекта | Пфетцер С.А. | Заместитель начальника департамента | Чепкасов А.В.,  начальник департамента | 15 |
| 24 | Участник регионального проекта | Чванова Л.В. | Заместитель начальника департамента | Чепкасов А.В.,  начальник департамента | 15 |
| 25 | Участник регионального проекта | Трофименко О.Н. | Начальник управления среднего профессионального образования департамента | Пфетцер С.А.,  заместитель начальника департамента | 15 |
| 26 | Участник регионального проекта | Богданова Л.А. | Проректор ГБУДПО "Кузбасский региональный институт развития профессионального образования" (по согласованию) | Тулеев А.М.,  ректор ГБУДПО "Кузбасский региональный институт развития профессионального образования" (по согласованию) | 15 |
| 27 | Участник регионального проекта |  | Руководители профессиональных образовательных организаций (по согласованию) | Чепкасов А.В.,  начальник департамента | 15 |
| 28 | Участник регионального проекта |  | Руководители образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Кемеровской области (по согласованию) |  | 10 |
| 29 | Участник регионального проекта |  | Исполнительные органы государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, органы местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области (по согласованию) |  |  |
| Оказать содействие массовому обучению сотрудников исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса и органов местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области цифровым компетенциям и технологиям, в том числе отбору претендентов из числа государственных и муниципальных служащих для прохождения программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки | | | | | |
| 30 | Ответственный за достижение результата | Утенкова О.М. | И.о. начальника департамента информационных технологий Кемеровской области | Венгер К.Г.,  заместитель Губернатора Кемеровской области | 20 |
| 31 | Участник регионального проекта | Чепкасов А.В. | Начальник департамента | Пахомова Е.А.,  заместитель Губернатора Кемеровской области | 20 |
| 32 | Участник регионального проекта | Вейс Е.А. | Начальник департамента экономического развития Администрации Кемеровской области | Венгер К.Г.,  заместитель Губернатора Кемеровской области | 15 |
| 33 | Участник регионального проекта |  | Исполнительные органы государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, органы местного самоуправления муниципальных образований (по согласованию) |  | 10 |
| Обеспечить содействие гражданам, в том числе предпенсионного и старшего возраста, в обучении по онлайн-программам развития цифровой грамотности | | | | | |
| 34 | Ответственный за достижение результата | Шамгунов Д.А. | Начальник департамента труда и занятости населения Кемеровской области | Венгер К.Г.,  заместитель Губернатора Кемеровской области | 20 |
| 35 | Участник регионального проекта | Чепкасов А.В. | Начальник департамента | Пахомова Е.А.,  заместитель Губернатора Кемеровской области | 5 |
| 36 | Участник регионального проекта | Воронина Е.А. | Начальник департамента социальной защиты населения Кемеровской области | Малышева Е.И.,  заместитель Губернатора Кемеровской области | 5 |
| 37 | Участник регионального проекта |  | Исполнительные органы государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, органы местного самоуправления муниципальных образований (по согласованию) |  | 5 |
| Обеспечить содействие гражданам, в том числе предпенсионного и старшего возраста, в освоении ключевых компетенций цифровой экономики, в том числе путем проведения информационных кампаний по поддержке и продвижению в Кемеровской области реализации персональных цифровых сертификатов от государства | | | | | |
| 38 | Ответственный за достижение результата | Шамгунов Д.А. | Начальник департамента труда и занятости населения Кемеровской области | Венгер К.Г.,  заместитель Губернатора Кемеровской области | 20 |
| 39 | Участник регионального проекта | Чепкасов А.В. | Начальник департамента | Пахомова Е.А.,  заместитель Губернатора Кемеровской области | 5 |
| 40 | Участник регионального проекта | Воронина Е.А. | Начальник департамента социальной защиты населения Кемеровской области | Малышева Е.И.,  заместитель Губернатора Кемеровской области | 5 |
| 41 | Участник регионального проекта | Утенкова О.М. | И.о. начальника департамента информационных технологий Кемеровской области | Венгер К.Г.,  заместитель Губернатора Кемеровской области | 5 |
| 42 | Участник регионального проекта |  | Исполнительные органы государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, органы местного самоуправления муниципальных образований (по согласованию) |  |  |
| Обеспечить экспертно-аналитическое и организационно-методическое сопровождение реализации регионального проекта "Кадры для цифровой экономики", а также выполнение его отдельных мероприятий | | | | | |
| 43 | Ответственный за достижение результата | Чепкасов А.В. | Начальник департамента | Пахомова Е.А.,  заместитель Губернатора Кемеровской области | 20 |
| 44 | Участник регионального проекта | Пфетцер С.А. | Заместитель начальника департамента | Чепкасов А.В.,  начальник департамента | 5 |
| 45 | Участник регионального проекта | Чванова Л.В. | Заместитель начальника департамента | Чепкасов А.В.,  начальник департамента | 5 |
| 46 | Участник регионального проекта | Чекалина Т.А. | Начальник центра цифровых компетенций ГБУДПО "Кузбасский региональный институт развития профессионального образования" (по согласованию) | Тулеев А.М.,  ректор ГБУДПО "Кузбасский региональный институт развития профессионального образования" (по согласованию) | 5 |
| 47 | Участник регионального проекта | Красношлыкова О.Г. | Ректор ГОУДПО(ПК) С "Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподготовки работников образования" (по согласованию) | Чепкасов А.В.,  начальник департамента | 5 |
| 48 | Участник регионального проекта | Лысенко В.Г. | Директор Сибирского политехнического техникума (по согласованию), Центр опережающей профессиональной подготовки Кемеровской области (по согласованию) | Чепкасов А.В.,  начальник департамента | 5 |

Приложение N 1

к паспорту регионального

проекта "Кадры

для цифровой экономики"

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

"КАДРЫ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ"

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| Начало | Окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Результат регионального проекта: в профессиональных образовательных организациях Кемеровской области обеспечено внедрение федеральной концепции базовой модели компетенций цифровой экономики, перечня ключевых компетенций и механизма их актуализации. К 2021 году 9 991 выпускник профессиональных образовательных организаций Кемеровской области обладает базовыми компетенциями цифровой экономики |  | 31.12.2021 | Чепкасов А.В. | Информационно-аналитические материалы | Правительство Кемеровской области - Кузбасса (далее - Правительство |
| 1.1.1 | Обучение граждан по образовательным программам среднего профессионального образования, связанных с информационно-телекоммуникационными технологиями | 01.09.2019 | 31.12.2021 | Чепкасов А.В.  Трофименко О.Н. | Отчет о количестве выпускников, форма федерального статистического наблюдения СПО-1 | Руководитель регионального проекта (далее - РРП) |
| |  | | --- | | КонсультантПлюс: примечание.  Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом изменяющего  документа. | | | | | | | |
| 1.1.2 | Создание центра цифровых компетенций | 01.09.2019 | 31.12.2020 | Чепкасов А.В.  Богданова Л.А. (по согласованию)  Чекалина Т.А. (по согласованию) | Положение о центре цифровых компетенций | РРП |
| 1.1 | Контрольная точка: выпускники профессиональных образовательных организаций обладают компетенциями цифровой экономики и прошли их независимую оценку |  | 31.12.2020  31.12.2021 | Чепкасов А.В.  Пфетцер С.А.  Трофименко О.Н.  Лысенко В.Г. (по согласованию) | Информационно-аналитические материалы | Проектный комитет (далее - ПК) |
| 2 | Результат регионального проекта: в Кемеровской области проводится работа по распространению лучшего опыта в сфере формирования цифровых навыков образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам, имеющих лучшие результаты в преподавании предметных областей "Математика", "Информатика" и "Технология" |  | 31.12.2021 | Чепкасов А.В. | Информационно-аналитические материалы | Правительство |
| 2.1.1 | Создание центров формирования цифровых навыков на базе общеобразовательных организаций, расположенных в городах и районах региона | 01.09.2021 | 31.12.2021 | Чепкасов А.В.  Чванова Л.В.  Красношлыкова О.Г. (по согласованию) | Информационно-аналитические материалы | РРП |
| 2.1.2 | Проведение специализированных профильных смен для одаренных детей | 01.09.2019 | 31.12.2021 | Чепкасов А.В.  Чванова Л.В.  Красношлыкова О.Г. (по согласованию) | Отчет о проведении профильных смен для одаренных детей | РРП |
| 2.1 | Контрольная точка: в Кемеровской области проводится работа по распространению лучшего опыта в сфере формирования цифровых навыков образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам, имеющих лучшие результаты в преподавании предметных областей "Математика", "Информатика" и "Технология" |  | 31.12.2020  31.12.2021 | Чепкасов А.В.  Пфетцер С.А.  Чванова Л.В.  Красношлыкова О.Г. (по согласованию) | Информационно-аналитические материалы | ПК |
| 3 | Результат регионального проекта: Кемеровская область принимает участие в конкурсе грантов в форме субсидии на проведение тематических смен в сезонных лагерях для обучающихся общеобразовательных организаций по передовым направлениям дискретной математики, информатики, цифровых технологий | 01.06.2020 | 31.12.2021 | Чепкасов А.В. | Информационно-аналитические материалы | Правительство |
| 3.1.1 | Проведение для обучающихся общеобразовательных организаций профильных смен "Инженерные каникулы" | 01.06.2020 | 31.12.2021 | Чепкасов А.В.  Корепанова Н.В.  Гераськина М.П.  Колесниченко О.Н. | Отчет о проведении областных профильных смен | РРП |
| 3.1.2 | Повышение квалификации преподавателей математики и информатики общеобразовательных организаций Кемеровской области | 01.08.2019 | 31.12.2021 | Чепкасов А.В.  Корепанова Н.В.  Гераськина М.П.  Колесниченко О.Н. | Информационно-аналитические материалы | РРП |
| 3.1 | Контрольная точка: Кемеровская область принимает участие в конкурсе грантов в форме субсидии на проведение тематических смен в сезонных лагерях для общеобразовательных организаций по передовым направлениям дискретной математики, информатики, цифровых технологий |  | 31.12.2020  31.12.2021 | Чепкасов А.В.  Корепанова Н.В.  Гераськина М.П.  Колесниченко О.Н. | Информационно-аналитические материалы | ПК |
| 4 | Результат регионального проекта: обеспечить участие обучающихся общеобразовательных организаций Кемеровской области, проявивших особые способности и высокие достижения в области математики, информатики и цифровых технологий в федеральных грантовых конкурсах |  | 31.12.2021 | Чепкасов А.В. | Информационно-аналитические материалы | Правительство |
| 4.1.1 | Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников | 01.09.2019 | 31.12.2021 | Чепкасов А.В.  Корепанова Н.В.  Гераськина М.П.  Колесниченко О.Н. | Информационно-аналитические материалы | РРП |
| 4.1.2 | Областные конкурсы и олимпиады в сфере цифровых технологий | 01.09.2019 | 31.12.2021 | Чепкасов А.В.  Корепанова Н.В.  Гераськина М.П.  Колесниченко О.Н. | Информационно-аналитические материалы | РРП |
| 4.1 | Контрольная точка: обеспечить участие обучающихся общеобразовательных организаций Кемеровской области, проявивших особые способности и высокие достижения в области математики, информатики и цифровых технологий, в федеральных грантовых конкурсах |  | 31.12.2020  31.12.2021 | Чепкасов А.В.  Корепанова Н.В.  Гераськина М.П.  Колесниченко О.Н. | Информационно-аналитические материалы | ПК |
| 5 | Результат регионального проекта: оказать содействие трудоспособному населению Кемеровской области в переобучении по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования, в том числе информирование посредством бесплатных онлайн-сервисов.  К 2021 году не менее 18 800 человек переобучились в рамках дополнительного образования |  | 31.12.2021 | Чепкасов А.В. | Информационно-аналитические материалы | Правительство |
| 5.1.1 | Информационная кампания по популяризации дополнительного образования среди населения | 01.02.2020 | 31.12.2021 | Шамгунов Д.А.  Чепкасов А.В.  Пфетцер С.А.  Чванова Л.В. | Рассмотрение информационно-аналитических материалов в рамках заседаний координационного совета по цифровому развитию и использованию информационных технологий в Кемеровской области и совета по развитию цифровой урбанистики при Совете народных депутатов Кемеровской области | РРП |
| 5.1.2 | Организация и проведение региональных и отраслевых чемпионатов по методике Ворлдскиллс ("Молодые профессионалы", "Навыки мудрых") | 01.09.2019 | 31.12.2021 | Чепкасов А.В.  Шамгунов Д.А. | Информационно-аналитические материалы | РРП |
| 5.1 | Контрольная точка: оказать содействие трудоспособному населению Кемеровской области в переобучении по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования, в том числе информирование посредством бесплатных онлайн-сервисов.  К 2021 году не менее 18 800 человек переобучились в рамках дополнительного образования |  | 31.12.2020  31.12.2021 | Шамгунов Д.А.  Чепкасов А.В.  Пфетцер С.А.  Чванова Л.В.  Трофименко О.Н.  Богданова Л.А. (по согласованию) | Информационно-аналитические материалы | ПК |
| 6 | Результат регионального проекта: оказать содействие в массовом обучении сотрудников исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса и органов местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области цифровым компетенциям и технологиям, в том числе отбору претендентов из числа государственных и муниципальных служащих для прохождения программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки |  | 31.12.2021 | Утенкова О.М. | Информационно-аналитические материалы | Правительство |
| 6.1.1 | Обучение работающих специалистов, включая руководителей организаций, и сотрудников исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса и органов местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области компетенциям и технологиям, востребованным в условиях цифровой экономики | 01.02.2020 | 31.12.2021 | Утенкова О.М.  Чепкасов А.В.  Вейс Е.А. | Отчет об обучении специалистов, включая руководителей организаций, и сотрудников исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса и органов местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области компетенциям и технологиям, востребованным в условиях цифровой экономики | Правительство |
| 6.1.2 | Проведение образовательных мероприятий, лекций, семинаров, вебинаров для специалистов органов исполнительной власти Кемеровской области - Кузбасса | 01.09.2019 | 31.12.2021 | Утенкова О.М.  Чепкасов А.В.  Вейс Е.А. | Информационно-аналитические материалы | РРП |
| 6.1 | Контрольная точка: оказать содействие в массовом обучении сотрудников органов государственной власти и органов местного самоуправления Кемеровской области цифровым компетенциям и технологиям, в том числе отбору претендентов из числа государственных и муниципальных служащих для прохождения программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки |  | 31.12.2020  31.12.2021 | Утенкова О.М.  Чепкасов А.В.  Вейс Е.А. | Информационно-аналитические материалы | ПК |
| 7 | Результат регионального проекта: обеспечить содействие гражданам, в том числе предпенсионного и старшего возраста, в обучении по онлайн-программам развития цифровой грамотности |  |  | Чепкасов А.В. | Информационно-аналитические материалы | Правительство |
| 7.1.1 | Информационная кампания по популяризации онлайн-программ развития цифровой грамотности | 01.11.2019 | 31.12.2021 | Шамгунов Д.А.  Чепкасов А.В.  Воронина Е.А. | Информационно-аналитические материалы | РРП |
| 7.1.2 | Создание в рамках центра опережающей профессиональной подготовки специализированного центра компетенций "Корпоративная защита информации" | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Чепкасов А.В.  Трофименко О.Н.  Лысенко В.Г. (по согласованию) | Отчет в системе E-Sim,  сертификация в системе WSR | РРП |
| 7.1 | Контрольная точка: обеспечить содействие гражданам, в том числе предпенсионного и старшего возраста, в обучении по онлайн-программам развития цифровой грамотности |  | 31.12.2020  31.12.2021 | Шамгунов Д.А.  Чепкасов А.В.  Воронина Е.А. | Информационно-аналитические материалы | ПК |
| 8 | Результат регионального проекта: обеспечить содействие гражданам, в том числе предпенсионного и старшего возраста, в освоении ключевых компетенций цифровой экономики, в том числе путем проведения информационных кампаний по поддержке и продвижению в Кемеровской области реализации персональных цифровых сертификатов от государства |  |  | Шамгунов Д.А.  Чепкасов А.В.  Воронина Е.А.  Утенкова О.М. | Информационно-аналитические материалы | Правительство |
| 8.1.1 | Подготовка заявки на конкурс по определению субъектов Российской Федерации для участия в апробации модели предоставления персональных цифровых сертификатов от государства на формирование у трудоспособного населения компетенций цифровой экономики в рамках реализации мероприятия федерального [проекта](consultantplus://offline/ref=1CA881BA0F27CEE7879E58D8E62528DD5D9EED57EB3D5D8DD57BDB124DE76D61BAD68D9086BD2C8F4C448FB74BvBt4F) "Кадры для цифровой экономики" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" | 01.07.2019 | 31.12.2021 | Шамгунов Д.А.  Чепкасов А.В.  Утенкова О.М. | Заявка на участие в пилотной апробации | Правительство |
| 8.1.2 | Создание в рамках центра опережающей профессиональной подготовки специализированного центра компетенций "Программные решения для бизнеса на платформе 1С" | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Чепкасов А.В.  Трофименко О.Н.  Лысенко В.Г. (по согласованию) | Отчет в системе E-Sim, сертификация в системе WSR | РРП |
| 8.1 | Контрольная точка: обеспечить содействие гражданам, в том числе предпенсионного и старшего возраста, в освоении ключевых компетенций цифровой экономики, в том числе путем проведения информационных кампаний по поддержке и продвижению в Кемеровской области реализации персональных цифровых сертификатов от государства |  | 31.12.2020  31.12.2021 | Шамгунов Д.А.  Чепкасов А.В.  Воронина Е.А.  Утенкова О.М. | Информационно-аналитические материалы | ПК |
| 9 | Результат регионального проекта: обеспечить экспертно-аналитическое и организационно-методическое сопровождение реализации регионального проекта "Кадры для цифровой экономики", а также выполнение его отдельных мероприятий |  | 31.12.2024 | Чепкасов А.В. | Информационно-аналитические материалы | Правительство |
| 9.1.1 | Проведение международной научно-практической конференции "Профессиональное образование и занятость молодежи: XXI век. Подготовка кадров для цифровой экономики" | 30.04.2020 | 30.04.2021 | Чепкасов А.В.  Богданова Л.А. (по согласованию) | Программа конференции, сборник материалов конференции | РРП |
| 9.1.2 | Создание и функционирование регионального центра опережающей профессиональной подготовки | 01.10.2019 | 31.12.2024 | Чепкасов А.В.  Трофименко О.Н.  Лысенко В.Г. (по согласованию) | "Дорожная карта" реализации опережающей подготовки специалистов среднего профессионального образования | РРП |
| 9.1 | Контрольная точка: обеспечить экспертно-аналитическое и организационно-методическое сопровождение реализации регионального проекта "Кадры для цифровой экономики", а также выполнение его отдельных мероприятий |  | 31.12.2020  31.12.2021 | Чепкасов А.В.  Пфетцер С.А.  Чванова Л.В.  Чекалина Т.А. (по согласованию)  Красношлыкова О.Г. (по согласованию)  Лысенко В.Г. (по согласованию) | Информационно-аналитические материалы | РРП |

Приложение N 2

к паспорту регионального

проекта "Кадры

для цифровой экономики"

МЕТОДИКА

РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя и индикатора, единица измерения | Методика расчета | Источник |
| 1 | Количество выпускников организаций профессионального образования государственной собственности Кемеровской области и муниципальной собственности с ключевыми компетенциями цифровой экономики, чел. | N = КВ,  где КВ - численность выпускников образовательных организаций профессионального образования, расположенных в Кемеровской области, прошедших независимое оценивание на владение ключевыми компетенциями цифровой экономики | Росстат |
| 2 | Количество трудоспособных жителей Кемеровской области Российской Федерации, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования, чел. | N = КС,  где КС - количество трудоспособных жителей Кемеровской области, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования | Росстат |