# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

# ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

# АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.02.2019 № 308

г. Полысаево

О мерах по пропуску ледохода и паводковых вод в 2019 году

В целях организации безаварийного пропуска весеннего половодья, своевременного проведения противопаводковых мероприятий по защите населения, жилых, хозяйственных и промышленных объектов от воздействия паводковых вод,  во исполнение закона Кемеровской области от 02.11.1998 № 50-ОЗ «О защите населения и территории Кемеровской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», администрация Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый состав  комиссии Полысаевского городского округа по пропуску ледохода и паводковых вод в 2019 году.

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных последствий пропуска ледохода и паводковых вод в 2019 году.

3. Объявить с 01.03.2019г. месячник по очистке городского округа от снега и отведению талых вод.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

5. Разместить на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Полысаевского городского округа по ЖКХ и строительству Г.Ю. Огонькова.

Глава Полысаевского

городского округа                                                                          В.П. Зыков

Капичников

45385

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Полысаевского городского округа

от 21.02.2019 № 308

Состав

комиссии Полысаевского городского округа

по пропуску ледохода и паводковых вод в 2019 году

| Г.Ю. Огоньков В.И. Капичников М.А. Бондаренко Члены комиссии: Л.Г. Капичникова С.Н. Латышев Е.Н. Култышев О.С. Журавлев О.В. Кудрявцева Н.Н. Гончарова Д.А. Скопинцев О.В. Крутиков Л.А. Шерстобитова | - заместитель главы Полысаевского городского округа по ЖКХ и строительству, председатель комиссии; - начальник управления по делам ГО и ЧС Полысаевского городского округа, заместитель председателя комиссии; - заместитель начальника управления по вопросам жизнеобеспечения Полысаевского городского округа, заместитель председателя комиссии. - заместитель главы Полысаевского городского округа по социальным вопросам; - начальник административного отдела администрации Полысаевского городского округа; - исполнительный директор АО «Энергетическая компания» (по согласованию); - директор муниципального казенного предприятия Полысаевского городского округа «Благоустройство»; - начальник отдела культуры Полысаевского городского округа; - начальник управления образования Полысаевского городского округа; - заместитель главного врача по организационно-методической работе государственного автономного учреждения здравоохранения Кемеровской области «Полысаевская городская больница» (по согласованию); - директор филиала «Энергосеть г. Полысаево» ООО «КЭнК» (по согласованию); - начальник управления молодежной политики, спорта и туризма Полысаевского городского округа. |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Полысаевского городского округа

от 21.02.2019 № 308

План мероприятий

по обеспечению безопасного пропуска ледохода и паводковых вод

в 2019 году

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные за исполнение (по согласованию) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Организовать круглосуточное дежурство ответственных лиц из числа сотрудников аппарата администрации, руководителей объектов ЖКХ для оперативного реагирования на возникновение чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком | ежедневно на период паводка | организационный отдел администрации Полысаевского городского округа |
| 2. | Обеспечить областную межведомственную комиссию по контролю за пропуском ледохода и паводковых вод в 2019 году ежедневной двухразовой (в 8.00 и в 16.00) информацией о ледоходе и уровне воды по телефонам в информационно-диспетчерском центре ЖКХ Кемеровской области: (31-23-14, 31-99-99 в г. Кемерово, Главное управление МЧС России по Кемеровской области 34-84-01, 34-84-02, а в случае чрезвычайных ситуаций - немедленно | ежедневно на период паводка | МБУ «ЕДДС ПГО», УГОЧС, УВЖ |
| 3. | Провести месячник по очистке города от снега и отведению талых вод | с 01.03. по 01.04. 2019г. | УВЖ, УГОЧС |
| 4. | Создать противопаводковые комиссии; сформировать оперативные аварийно - спасательные группы; разработать и предоставить в УГОЧС мероприятия по безопасному пропуску ледохода и паводковых вод; организовать подготовку предприятий и организаций к устойчивой работе в период пропуска весенних вод; обеспечить безопасность населения, сохранность жилого фонда, объектов инженерной инфраструктуры и материальных ценностей; провести подготовительные работы по предупреждению затопления объектов жизнеобеспечения, предприятий теплоэнергетики и дорожно-мостового хозяйства при экстремальных горизонтах воды; создать финансовые и материальные ресурсы, необходимые для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с паводковыми явлениями | до 10 марта 2019г. | руководители организаций и предприятий (по согласованию) |
| 5. | После вскрытия реки Иня предоставлять информацию об уровне реки в МБУ «ЕДДС ПГО» (4-22-05); провести необходимые работы по укреплению и ремонту гидротехнических сооружений, проверить состояние гидротехнических сооружений, акты проверок предоставить в управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | ежедневно до 20 марта 2019г. | руководители угольных предприятий (по согласованию) |
| 6. | Организовать работу по очистке от снега городских дорог, тротуаров, кюветов, канав, ливневой канализации, выполнить водоотведение от жилых домов жилых кварталов, крыш и отмостков многоквартирных домов; для предотвращения перегрузки городской канализации принять меры по недопущению сброса талых вод; | до 7 апреля 2019г. | руководители АО «Энергетическая компания» (Е.Н. Култышев) (по согласованию), УВЖ (М.А. Бондаренко), МКП ПГО «Благоустройство» (О.С. Журавлев), управляющие компании |
| 7. | Обеспечить очистку территорий муниципальных учреждений, школ, детских, дошкольных учреждений от снега; произвести очистку отмостков зданий, тротуаров, колодцев инженерной системы на подведомственных территориях | до 7 апреля 2019г. | руководители организаций и учреждений социальной сферы |
| 8. | Очистить русло реки Иня по особо опасным участкам, очистить дренажные системы. Обеспечить постоянный контроль за уровнем реки Иня, пропуском ледохода и паводковых вод | до10 апреля 2019г. | угольные предприятия (по согласованию), УГОЧС, УВЖ |
| 9. | Продолжить работы по очистке русла реки Иня | до 30 октября 2019г. | угольные предприятия (по согласованию) |
| 10. | Организовать и провести среди населения, учащихся образовательных учреждений разъяснительную работу о поведении при ледоходе и прохождении паводковых вод | март - май 2019г. | УГОЧС, Управление образования |
| 11. | Принять меры по предупреждению загрязнения реки Иня, водоёмов, талых вод средствами и продуктами хозяйственной деятельности, нефтепродуктами | постоянно | УГОЧС, объекты экономики |
| 12. | Усилить лабораторный контроль за качеством питьевой воды | до 23 марта 2019г. | УВЖ, УГОЧС |
| 13. | Обеспечить устойчивую, надёжную связь с гидрологическими постами | в течение всего периода паводка | УГОЧС |