# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

# ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

# АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.03.2017 № 419

г. Полысаево

| Об охране лесов от пожаров на территории Полысаевского городского округа в 2017 году |  |
| --- | --- |

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами РФ от 21.12.94 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,   в целях своевременного и полного принятия мер по профилактике и предотвращению лесных пожаров, обеспечения эффективной борьбы с ними на территории Полысаевского городского округа, администрация Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т :

1. Установить период пожароопасного сезона на территории городского округа с 15 апреля до 20 октября 2017 года.

2. Утвердить прилагаемый состав сил и средств, привлекаемых на тушение лесных, травяных, крупных и развившихся пожаров в период пожароопасного сезона 2017 года согласно приложению № 1.

3. Утвердить прилагаемый  План мероприятий по обеспечению охраны лесного и жилого фонда  от лесных и травяных пожаров на территории городского округа в 2017 году согласно приложению № 2.

4. Обеспечить контроль за выполнением мероприятий по обеспечению охраны лесного и жилого фонда от лесных и травяных пожаров на территории городского округа начальнику управления по вопросам жизнеобеспечения Полысаевского городского округа В.М. Ануфриеву и начальнику    управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Полысаевского городского округа  В.И. Капичникову.

5. Рекомендовать начальнику управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Полысаевского городского округа В.И. Капичникову совместно с начальником Федерального государственного казенного учреждения «7 отряд противопожарной службы по Кемеровской области» С.А. Гончаровым провести корректировку «Оперативного плана тушения лесных пожаров на территории Полысаевского городского округа на 2017 год»,  «Паспорта населенного пункта, подверженного угрозе лесных пожаров».

6. Рекомендовать главному государственному инспектору г. Полысаево, Ленинск-Кузнецкого и Крапивинского районов по пожарному надзору Д.Н. Борисову,   заместителю начальника полиции по охране общественного порядка Межмуниципального отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий» - С.А. Купинскому принять участие в  выполнении мероприятий по обеспечению охраны лесного и жилого фонда  от лесных и травяных пожаров на территории городского округа.

7. Рекомендовать руководителям предприятий: ОАО «Шахта Заречная», ОАО «Шахта Заречная» шахтоучасток «Октябрьский», АО «СУЭК-Кузбасс» Шахтоуправление Комсомолец ПЕ Шахта Полысаевская, ООО «Шахта Сибирская», Полысаевский филиал АО «Автодор», филиал ООО «Кузбасская энергосетевая компания» «Энергосеть г. Полысаево»   разработать и утвердить планы мероприятий по предупреждению и тушению лесных и  травяных пожаров на подведомственных территориях. Планы мероприятий предоставить на согласование в управление по делам  гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Полысаевского городского округа в срок до 10.04.2017г.

8. Рекомендовать предприятиям, обслуживающим и содержащим пожарные гидранты и искусственные пожарные водоемы, привести источники противопожарного водоснабжения в работоспособное состояние, очистить к ним подъездные пути и обозначить табличками согласно инструкции средств обозначения 6309 «Знаки пожарной безопасности».

9. Финансовому управлению города Полысаево (Н.Н Орищина) профинансировать управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Полысаевского городского округа:

9.1. На приобретение горюче-смазочных материалов для пожарных машин пожарно-спасательной части № 3 Федерального государственного казенного учреждения «7 отряд федеральной противопожарной службы по Кемеровской области»  в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей по факту выполненных работ на основании предоставленных заявок.

9.2. На приобретение первичных средств пожаротушения (ранец противопожарный «РП-18-Ермак» (М)) в размере 10 738 (десять тысяч семьсот тридцать восемь) рублей  00 копеек.

9.3. На обучение личного состава патрульно-маневренных групп по программе профессиональной подготовки пожарных добровольных пожарных дружин (10 человек) в филиале Кемеровского объединенного учебно-методического Центра по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, сейсмической и экологической безопасности г. Ленинск-Кузнецкого  в размере 5 000 (пять тысяч) рублей  00 копеек.

Финансирование осуществлять за счет муниципальной программы «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории  Полысаевского городского округа на 2017-2019 годы» за счет средств раздела 03, подраздел 09, целевая статья 02100 10260, вид расхода 244 (в соответствии с аналитическими кодами).

10. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

11. Разместить постановление на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

12. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы Полысаевского городского округа В.В.  Андреева.

Глава Полысаевского

городского округа	                                                                   В.П. Зыков

Капичников

45385

В

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению администрации

Полысаевского городского округа

от 23.03.2017 №419

СОСТАВ

сил и средств, привлекаемых на тушение лесных, травяных, крупных и развившихся пожаров в период пожароопасного сезона

2017 года

| № | Наименование сил и средств городского звена РСЧС | Личный состав | Единица техники Ед. | Ответственный исполнитель | Вид связи | Для каких целей привлекались |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оперативная группа КЧС | 1/3 | Легковой авто.- 1 | Первый заместитель главы Полысаевского городского округа, заместитель председателя КЧС и ПБ – В.В. Андреев Начальник УГОЧС В.И. Капичников | р.т.4-27-60; 4-31-63 р.т.4-53-85; | Для уяснения обстановки и принятия решения |
| 2 | Отдел полиции «Полысаево» МО МВД РФ «Ленинск-Кузнецкий» (по согласованию) | 1/5 | Легковой авто. - 1 | Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Межмуниципального отдела МВД России – С. А. Купинский (по согласованию) | р.т.3-43-33; 3-40-53; деж.4-21-39 | ООП, оцепление района бедствия |
| 3 | ПСЧ № 3 ФГКУ «7ОФПС по Кемеровской области» (по согласованию) | 1/5 | Пожарный авто. - 1 | Начальник ФГКУ «7 отряд противопожарной службы по Кемеровской области» С.А. Гончаров (по согласованию) | р.т.7-38-88; 7-15-16 01; 4-44-44 | Тушение очагов возгорания |
| 4 | МКП «Специализированное автомобильное хозяйство Полысаевского городского округа» | 1/8 | Поливомоечная машина –2 Бульдозер –1 Автобус - 1 | Директор МКП «Специализированное автомобильное хозяйство Полысаевского городского округа»О.С. Журавлев | р.т. 4-28-16 | Тушение очагов возгорания |
| 5 | ОАО «Энергетическая компания» (по согласованию) | 1/5 | Спец. машина - 1 | Генеральный директор ОАО «Энергетическая компания» К.Н. Дядин (по согласованию) | р.т. 2-97-88 | Тушение очагов возгорания |
| 6 | Полысаевский филиал ОАО «Автодор» (по согласованию) | 1/4 | Поливомоечная машина - 1 | Директор Полысаевского филиала АО «Автодор» А.М. Журденко (по согласованию) | р.т. 4-41-93 | Тушение очагов возгорания |
| 7 | МБУЗ «Центральная городская больница» г. Полысаево | 2/3 | «Скорая помощь» - 1 | Главный врач ГБУЗ КО «Полысаевская ГБ» Е.А. Хохлов | р.т. 4-47-09 | Оказание всех видов мед. помощи |
| 8 | ОАО «Шахта Заречная» (по согласованию) | 1/5 | УАЗ – 1 | Исполняющий обязанности начальника ОАО «Шахта Заречная» Д.В. Калашников (по согласованию) | р.т. 4-31-19 деж.4-21-21 | Тушение очагов возгорания |
| 9 | Шахтоучасток «Октябрьский» ОАО «Шахта Заречная» (по согласованию) | 1/5 | УАЗ - 1 | Начальник шахтоучастка «Октябрьский» ОАО «Шахта Заречная» В.И. Яценко (по согласованию) | р.т. 2-95-23 деж.2-95-29 | Тушение очагов возгорания |
| 10 | АО «СУЭК-Кузбасс» Шахтоуправление Комсомолец ПЕ «Шахта Полысаевская» (по согласованию) | 1/5 | УАЗ - 1 | Директор АО «СУЭК-Кузбасс» Шахтоуправление Комсомолец ПЕ Полысаевская В.А. Стецик (по согласованию) | р.т. 9-03-01 деж.4-24-14 | Тушение очагов возгорания |

Заместитель главы Полысаевского

городского округа, руководитель

аппарата администрации                                                                                                                                          Е.Г. Березина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению администрации

Полысаевского городского округа

от 23.03.2017 №  419

П Л А Н

мероприятий по обеспечению охраны лесного и жилого

фонда  от лесных и травяных пожаров на территории города

в 2017 году

| № пп | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 1.2 | Провести заседание городской комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности «Готовность предприятий и организаций к выполнению мероприятий в пожароопасный период 2017 года» Обеспечить систематическое информирование населения о развитии пожарной обстановки и организовать разъяснительную работу по вопросам готовности к действиям при угрозе возникновения ЧС, связанных с лесными и травяными пожарами | до 31.03. 2017 на время пожароопасного сезона | Начальник управления по делам ГО и ЧС г. Полысаево В.И. Капичников, главный государственный инспектор г.Полысаево, Ленинск-Кузнецкого и Крапивинского районов по пожарному надзору Д.Н. Борисов (по согласованию) |
| 2. 2.1. | Направить информацию по соблюдению и выполнению требований пожарной безопасности пожароопасным объектам: ООО «Перекресток Ойл»», ОАО «Газпромнефть-Новосибирск» АЗС № 37, № 38, № 141; ООО «ТАТ нефть - АЗС – Сибирь» АЗС № 367 и объектам, находящимся вблизи лесных массивов. В случае невыполнения требований пожарной безопасности в условиях пожароопасного периода, в соответствии с законодательством, принять меры в отношении данных объектов | до 01.05. 2017 | главный государственный инспектор г. Полысаево, Ленинск-Кузнецкого и Крапивинского районов по пожарному надзору Д.Н. Борисов (по согласованию), начальник управления по делам ГО и ЧС Полысаевского городского округа В.И. Капичников |
| 3. | Заключить с ФГКУ «7 ОФПС по Кемеровской области» соглашение на тушение лесных пожаров | до 15.04. 2017 | Начальник управления по делам ГО и ЧС Полысаевского городского округа В.И. Капичников |
| 4. 5. 6. 7. 7.1. 7.2. | Обеспечить специальным автотранспортом для подвоза воды к месту пожара по заявке ФГКУ «7 ОФПС по Кемеровской области», управления по делам ГО и ЧС Полысаевского городского округа Под контролем управления по делам ГО и ЧС организовать проведение ранних профилактических выжиганий сухой травы Установить (обновить) наглядные пособия (щиты, таблички), ограничивающие посещение гражданами лесов и запрещающие въезд в них транспортных средств, разжигание костров в лесных районах возможного пребывания граждан Организовать обучение и проведение противопожарных инструктажей: представителей уличных комитетов мерам пожарной безопасности; ответственных лиц за пожарную безопасность предприятий и организаций пожарно– техническому минимуму в организациях, имеющих лицензию на право обучения | постоянно до 01.05. 2016 до наступления пожаро-опасного периода | генеральный директор ОАО «Энергетическая компания» К.Н. Дядин (по согласованию) директор МКП «Специализированное автомобильное хозяйство Полысаевского городского округа» О.С. Журавлев Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения В.М. Ануфриев, генеральный директор ОАО «Энергетическая компания» К.Н. Дядин (по согласованию) директор МКП «САХ» О.С. Журавлев Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения В.М. Ануфриев Начальник управления по делам ГО и ЧС Полысаевского городского округа В.И. Капичников, главный государственный инспектор г. Полысаево, Ленинск-Кузнецкого и Крапивинского районов по пожарному надзору Д.Н. Борисов (по согласованию) |
| 8. | Создать совместные оперативные группы для расследования и принятия соответствующих мер по случаям возникновения лесных пожаров, самовольных вырубок, хищения леса | в течение пожароопасного сезона | Зам. начальника полиции по охране общественного порядка межмуниципального отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий» - С.А. Купинский (по согласованию), главный государственный инспектор г. Полысаево, Ленинск-Кузнецкого и Крапивинского районов по пожарному надзору Д.Н. Борисов (по согласованию) |
| 9. | Организовать проведение воспитательной работы со школьниками по разъяснению пожарной безопасности в лесах с целью формирования навыков экологически грамотного, безопасного поведения в лесу и осознания обучающимися учебных заведений огромной экологической и практической ценности лесов | в течение учебного года | Начальник Управления образования Полысаевского городского округа Н.Н.Гончарова |
| 10. | Осуществлять контроль за соблюдением п. 7.5 и 7.6 правил благоустройства, содержания и уборки территории городского округа, утвержденного Советом народных депутатов Полысаевского городского округа (сжигание мусора на улицах, во дворах, в урнах) | постоянно | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Полысаевского городского округа В.М. Ануфриев, начальника административного отдела В.К. Щербаков |
| 11. 11.1 11.2 11.3 | Организовать противопожарную защиту объектов: создать противопожарные разрывы методами опахивания прилегающей территории и подрезки деревьев; очистить подведомственные территории от сгораемого материала; привлекать нештатные аварийно – спасательные формирования, созданные на предприятиях города | до наступления высокопо-жарной опасности при возникновении пожаров | Руководители предприятий: ОАО «Шахта Заречная» (по согласованию), ОАО «Шахта Заречная» шахтоучасток «Октябрьский» (по согласованию), АО «СУЭК-Кузбасс» Шахтоуправление Комсомолец ПЕ Шахта Полысаевская (по согласованию), ООО «Шахта Сибирская» (по согласованию), Полысаевского филиал АО «Автодор» (по согласованию), начальник управления по вопросам жизнеобеспечения В.М. Ануфриев, генеральный директор ОАО «Энергетическая компания» К.Н. Дядин (по согласованию), директор МКП «САХ» О.С. Журавлев |
| 12. | Обеспечить систематическое информирование населения о развитии пожарной обстановки | на время пожароопасного сезона | Директор МБУ «Полысаевский Пресс – центр» В.В. Кузина |
| 13. | Провести смотр автотехники, приспособленной для подвоза воды для целей пожаротушения | апрель | Начальник управления по делам ГО и ЧС Полысаевского городского округа В.И. Капичников |
| 14. | Создать на территории Полысаевского городского округа специальные патрульные, патрульно-маневренные, маневренные и патрульно-контрольные группы в соответствии с «Методическими рекомендациями по созданию и применению маневренных, патрульно-маневренных, патрульно-контрольных и патрульных групп в пожароопасный период 2017 года», утвержденные приказом Сибирского регионального центра МЧС России от 22.11.2016 №758, для организации работы по контролю за пожароопасной обстановкой, оперативному реагированию на очаги лесных и ландшафтных пожаров в 2017 году. | март | Начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Полысаевского городского округа В.И. Капичников, директор МБУ «ЕДДС ПГО» |

Заместитель главы Полысаевского

городского округа, руководитель

аппарата администрации                                                                                Е.Г. Березина