# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

# ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

# АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.06.2013 № 967

г. Полысаево

| Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по переселению граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу на территории Полысаевского городского округа |  |
| --- | --- |

В целях реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185 - ФЗ       «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», переселения граждан Полысаевского городского округа из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, обеспечения граждан Полысаевского городского округа доступным и комфортным жильем:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий (дорожную карту) по переселению граждан Полысаевского городского округа из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу на территории Полысаевского городского округа.

2. Отраслевым (функциональным) органам администрации обеспечить исполнение плана мероприятий (дорожной карты) по переселению граждан Полысаевского городского округа из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу на территории Полысаевского городского округа.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте города.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Полысаевского городского округа по ЖКХ и строительству  Г.Ю. Огонькова.

Глава Полысаевского

городского округа                                                                                В.П. Зыков

Шепилева

26012

на

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

от 07.06.2013 № 967

План мероприятий (дорожная карта)

по переселению граждан из многоквартирных домов,

признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу на территории

Полысаевского городского округа

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Подача заявок в департамент строительства Администрации Кемеровской области на предоставлении финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства (далее - Фонд) на переселение граждан из аварийного жилищного фонда | отдел по учету и распределению жилья; администрация Полысаевского городского округа | до 1 июня 2013 |
| 2. | Разработка и принятие Программы по переселению граждан Полысаевского городского округа из аварийных жилых домов, признанных до 01.01.2012 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу на 2013 - 2015 годы | отдел по учету и распределению жилья; администрации Полысаевского городского округа | до 1 июля 2013 |
| 3. | Проведение открытых аукционов на приобретение (строительство) жилых помещений, предоставляемых гражданам в рамках реализации региональной адресной программы «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу» на 2013-2015 годы | управление капитального строительства Полысаевского городского округа | в течение 2 - х месяцев с момента получения уведомления о выделении средств Фонда |
| 4. | Принятие муниципальных правовых актов о бюджете городского округа на текущий год и плановый период (до 2015 года включительно), предусматривающих необходимые источники финансирования переселения граждан из аварийного жилья | финансовое управление города Полысаево | до 1 июля 2013 |
| 5. | Целевое использование выделенных средств на мероприятия, предусмотренные программой по переселению граждан из многоквартирных жилых домов признанных до 1 января 2012 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу (далее - программа) | управление капитального строительства Полысаевского городского округа | постоянно |
| 6. | Снос расселяемого аварийного жилья, включая сроки их осуществления и источники финансирования | управление по вопросам жизнеобеспече ния Полысаевского городского округа | постоянно |
| 7. | Обеспечение инженерной инфраструктурой площадок, планируемых под строительство жилых домов, финансируемых в рамках реализации программы | управление капитального строительства Полысаевского городского округа | до 1 ноября 2013 |
| 8. | Подготовка исходно-разрешительной документации на жилые дома, строительство которых будет осуществляться в рамках реализации программы | управление капитального строительства Полысаевского городского округа | до 1 декабря 2013 |