# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

# ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

# АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.03.2011  № 412

г. Полысаево

Об охране лесов от пожаров в 2011 году

В целях своевременного и полного принятия мер по профилактике и предотвращению лесных пожаров, обеспечения эффективной борьбы с ними на территории города и в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 18.03.2011 № 100 «Об охране лесов от пожаров на территории Кемеровской области в 2011 году»:

1. Установить период пожароопасного сезона на территории города с 15 апреля до 20 октября 2011 года.

2. Утвердить состав сил и средств, привлекаемых на тушение лесных, травяных, крупных и развившихся пожаров в период пожароопасного сезона 2011 года согласно приложению № 1.

3. Утвердить план мероприятий по обеспечению охраны лесного и жилого фонда  от лесных и травяных пожаров на территории города в 2011 году

согласно приложению № 2.

4. Возложить персональную ответственность за выполнение мероприятий по обеспечению охраны лесного и жилого фонда от лесных и травяных пожаров на территории города на начальника управления по вопросам жизнеобеспечения А.А. Майснера, на начальника    управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города В.И. Капичникова.

5. Рекомендовать начальнику управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города В.И. Капичникову совместно с начальником Государственного учреждения «7 отряд федеральной противопожарной службы по Кемеровской области» В.Д. Ватутиным в срок до 15.04.2011 разработать, согласовать и утвердить «Оперативный план тушения лесных пожаров на территории города Полысаево на 2011 год».

6. Рекомендовать начальнику   отдела надзорной деятельности Ленинск-Кузнецкого района и г. Полысаево И.В. Сякову, начальнику межмуниципального отдела внутренних дел «г. Ленинск-Кузнецкий» В.С. Маслову принять участие в  выполнении мероприятий по обеспечению охраны лесного и жилого фонда  от лесных и травяных пожаров на территории города.

7. Рекомендовать начальнику ОАО «Шахта Заречная» Д.В. Калашникову, начальнику шахтоучастка «Октябрьский» ОАО «Шахта Заречная» К.В. Бондаренко, директору ОАО «Шахта Полысаевская» А.А. Трофимову, директору ООО «Шахта Сибирская» С.С. Нестеренко, начальнику ГПКО «Автодор» Полысаевский филиал» Ю.В. Плотникову, директору филиала ООО «Кузбасская энергосетевая компания» «Энергосеть г. Полысаево» В.В. Андрееву   разработать и утвердить планы мероприятий по предупреждению и тушению лесных и  травяных пожаров на подведомственных территориях. Планы мероприятий предоставить на согласование в управление по делам  гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города в срок до 30. 04. 2011.

8. Рекомендовать предприятиям, обслуживающим и содержащим пожарные гидранты и искусственные пожарные водоемы, привести источники противопожарного водоснабжения в работоспособное состояние, очистить к ним подъездные пути и обозначить табличками согласно инструкции средств обозначения 6309 «Знаки пожарной безопасности».

9. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Полысаево» без приложений. Постановление с приложениями разместить на официальном сайте города.

10. Контроль за исполнением данного постановления возлагаю на заместителя главы города по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству Г.Ю. Огонькова.

Глава города        						                                     В.П. Зыков

Капичников

45385

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению администрации

Полысаевского городского округа                                                                                                                                                                                                                                       от  31.03.2011 №  412

СОСТАВ

сил и средств, привлекаемых на тушение лесных, травяных, крупных и развившихся пожаров в период пожароопасного сезона 2011 года

| № | Наименование сил и средств городского звена РСЧС | Личный состав | Единица техники Ед. | Ответственный исполнитель | Вид связи | Для каких целей привлекались |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оперативная группа КЧС | 1/3 | Легковой авто.- 1 | зам. главы города по ЖКХ и строительству, зам. председателя КЧС и ПБ – Г.Ю. Огоньков Начальник У ГОЧС В.И. Капичников | р.т. 4-27-60; 4-31-63 р.т. 4-53-85; | Для уяснения обстановки и принятия решения |
| 2 | отдел милиции № 2 МОВД «г. Ленинск-Кузнецкий» | 1/5 | Легковой авто. - 1 | Начальник МОВД «г. Ленинск-Кузнецкий»– В.С. Маслов (по согласованию) | р.т. 4-20-45; деж. 4-21-39 | ООП, оцепление района бедствия |
| 3 | П/Ч № 3 ГУ «7ОФПС по КО» | 1/5 | Пожарный авто. - 1 | Начальник ГУ «7ОФПС по КО» В.Д. Ватутин (по согласованию) | р.т. 7-38-88; 7-15-16 01; 4-44-44 | Тушение очагов возгорания |
| 4 | ОАО «Спецавтохозяйство» | 1/4 | Поливомоечная машина –2 Бульдозер –1 Автобус – 1 | Директор ОАО «Спецавтохозяйство» О.С. Журавлев (по согласованию) | р.т. 4-28-16 | Тушение очагов возгорания |
| 5 | ОАО «Энергетическая компания» | 1/3 | Спец. машина - 1 | Директор ОАО «Энергетическая компания» В.Г. Разумовский (по согласованию) | р.т. 2-56-10 | Тушение очагов возгорания |
| 6 | ГПКО «Автодор» Полысаевский филиал | 1/4 | Поливомоечная машина - 1 | Директор филиала ГПКО «Автодор» Ю.В. Плотников (по согласованию) | р.т. 4-41-93 | Тушение очагов возгорания |
| 7 | МНУ «Городская больница» | 2/3 | «Скорая помощь» - 1 | Главный врач МНУ «Городская больница» В.Д. Максимук (по согласованию) | р.т. 4-47-09 | Оказание всех видов мед. помощи |
| 8 | ОАО «Шахта Заречная» | 1/5 | УАЗ – 1 | Начальник ОАО «Шахта Заречная» Д.В. Калашников (по согласованию) | р.т. 4-31-19 деж. 4-21-21 | Тушение очагов возгорания |
| 9 | Шахтоучасток «Октябрьский» ОАО «Шахта Заречная»» | 1/5 | УАЗ - 1 | Начальник шахтоучастка «Октябрьский» ОАО «Шахта Заречная» К.В. Бондаренко (по согласованию) | р.т. 4-38-09 деж. 4-53-53 | Тушение очагов возгорания |
| 10 | ОАО «Шахта Полысаевская» | 1/5 | УАЗ - 1 | Директор ОАО «Шахта Полысаевская» А.А. Трофимов (по согласованию) | р.т. 4-47-73 деж. 4-24-14 | Тушение очагов возгорания |

Заместитель главы, руководитель

аппарата администрации                                                                                                                                     В.Г. Рассказова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению администрации

Полысаевского городского округа

от 31.03.2011 № 412

П Л А Н

мероприятий по обеспечению охраны лесного и жилого

фонда  от лесных и травяных пожаров на территории города

в 2011 году

| № пп | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 1.2 | Провести заседание городской комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности «Готовность предприятий и организаций к выполнению мероприятий в пожароопасный период 2011 года» Обеспечить систематическое информирование населения о развитии пожарной обстановки и организовать разъяснительную работу по вопросам готовности к действиям при угрозе возникно-вения ЧС, связанных с лесными и травяными пожарами | до 20.04.2011 на время пожароопас-ного сезона | Начальник управления по делам ГО и ЧС г. Полысаево В.И. Капичников, начальник ОНД Ленинск – Кузнецкого района и г. Полысаево И.В. Сяков (по согласованию) |
| 2. | Обследовать и выдать предписания пожароопасным объектам: ООО «Октан» АЗС №6; ЗАО «Газпромнефть-Кузбасс» АЗС №37, № 38, № 141; ООО «ТАТ нефть - АЗС – Сибирь» АЗС № 367 и объектам, находящимся возле лесных массивов | до 05. 05. 2011 | Начальник ОНД Ленинск – Кузнецкого района и г.Полысаево И.В. Сяков (по согласованию) |
| 3. | Заключить с ГУ «7 ОФПС по Кемеровской области» контракт на тушение лесных пожаров | до 15.04.2011 | Начальник управления по делам ГО и ЧС г. Полысаево В.И. Капичников |
| 4. 5. 6. 7. 7.1. 7.2. | Обеспечить специальным автотранспортом для подвоза воды к месту пожара по заявке ГУ «7 ОФПС по Кемеровской области», управления по делам ГО и ЧС города Под контролем управления по делам ГО и ЧС города организовать проведение ранних профилактических выжиганий сухой травы; Установить (обновить) наглядные пособия (щиты, таблички), ограничивающие посещение граждан лесов и запрещающие въезд в них транспортных средств, разжигание костров в лесных районах возможного пребывания граждан; организовать обучение: представителей уличных комитетов мерам пожарной безопасности; ответственных лиц за пожарную безопасность, предприятий и организаций, пожарно – техни-ческому минимуму в организа-циях, имеющих лицензию на право обучения | постоянно до 01.05. 11. до наступления пожаро-опасного периода | генеральный директор ОАО «Энергетическая компания» В.Г. Разумовский (по согласованию) генеральный директор ОАО «Спецавтохозяйство» О.С. Журавлев (по согласованию) Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения А.А. Майснер, директор ОАО «Энергетическая компания» В.Г. Разумовский (по согласованию) директор ОАО «САХ» О.С. Журавлев (по согласованию) Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения А.А. Майснер Начальник управления по делам ГО и ЧС г. Полысаево В.И. Капичников, начальник ОНД Ленинск – Кузнецкого района и г. Полысаево И.В. Сяков (по согласованию) |
| 8. | Создать совместные оперативные группы для расследования и принятия соответствующих мер по случаям возникновения лесных пожаров, самовольных вырубок, хищения леса | в течение пожароопасного сезона | Начальник МОВД «г. Ленинск – Кузнецкий» В.С. Маслов, начальник ОНД Ленинск – Кузнецкого района и г.Полысаево И.В. Сяков (по согласованию) |
| 9. | Организовать проведение воспитательной работы со школьниками по разъяснению пожарной безопасности в лесах с целью формирования навыков экологически грамотного, безопасного поведения в лесу и осознания обучающимися учебных заведений огромной экологической и практической ценности лесов | в течение учебного года | Начальник городского управления образования Н.Н.Гончарова |
| 10. | Осуществлять контроль за соблюдением пункта 2.1.7 правил благоустройства, содержания и уборки территории города, утвержденного Полысаевским городским Советом народных депутатов (сжигание мусора на улицах, во дворах, в урнах) | постоянно | Начальник административного отдела В.Д. Шмальц |
| 11. 11.1 11.2 11.3 | Организовать противопожарную защиту объектов: создать противопожарные разрывы методами опахивания прилегающей территории и подрезки деревьев; очистить подведомственные территории от сгораемого материала; привлекать нештатные аварийно – спасательные формирования, созданные на предприятиях города | до наступления высокопо-жарной опасности при возникновении пожаров | Начальник ОАО «Шахта Заречная» Д.В. Калашников (по согласованию) начальник шахтоучастка «Октябрьский» ОАО «Шахта Заречная» К.В. Бондаренко (по согласованию), директор ОАО «Шахта Полысаевская» А.А. Трофимов (по согласованию), директор ООО «Шахта Сибирская» С.С. Нестеренко (по согласованию), директор ГПКО «Автодор» полысаевский филиал Ю.В.Плотников (по согласованию), начальник управления по вопросам жизнеобеспечения А.А.Майснер, директор ОАО «Энергетическая компания» В.Г. Разумовский (по согласованию), директор ОАО «САХ» О.С. Журавлев (по согласованию) |
| 12. | обеспечить систематическое информирование населения о развитии пожарной обстановки | на время пожароопасного сезона | Директор МУ «Полысаевский Пресс – центр» В.В. Кузина |
| 13. | провести смотр автотехники, приспособленной для подвоза воды для целей пожаротушения | апрель | Начальник управления по делам ГО и ЧС г. Полысаево В.И. Капичников |

Заместитель главы, руководитель

аппарата администрации                                                                     В.Г. Рассказова